|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» на 2015-2017 годы от 13.10.2014 г. № 112 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района»

на 2015 - 2017 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | территориальные общественные самоуправления Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | создание условий для повышения активности участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района; улучшение деятельности органов территориального общественного самоуправления на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы |  | обеспечение информационной поддержки территориальных общественных самоуправлений в Братском сельском поселении Тихорецкого района; создание условий для эффективного решения территориальными общественными самоуправлениями в Братском сельском поселении Тихорецкого района проблем соответствующих территорий; создание условий для включения граждан в процессы развития и укрепления территориального общественного самоуправления; организационная деятельность по поддержанию чистоты и порядка, благоустройству, уничтожению сорной растительности |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | повышение активности участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 233,4 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 77,8 тыс. рублей 2016 год – 77,8 тыс. рублей 2017 год – 77,8 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | контроль за выполнением программы осуществляют администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Братского сельского поселения Тихорецкого района |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Основой любого развитого правового демократического государства является разветвлённая система институтов гражданского общества, представляющих собой совокупность свободно и легально организуемых, тесно взаимосвязанных, самоуправляемых социальных групп, основанных на традициях и опыте общественных отношений, возникающих в процессе реализации инициатив граждан, их интересов, потенциальных возможностей на благо индивидуума и общества в целом.

Приоритетом муниципальной политики органа местного самоуправления Братского сельского поселения Тихорецкого района является содействие развитию этих институтов. Особое место в этом процессе занимает решение вопросов, связанных с развитием территориального общественного самоуправления, являющегося организационной основой для реализации многих гражданских инициатив жителей поселения.

На современной стадии развития территориального общественного самоуправления немаловажным и объективно необходимым условием создания прочной основы его будущего сбалансированного функционирования является содействие органов местного самоуправления.

Исходя из общей оценки состояния и уровня развития территориального общественного самоуправления в Братского сельском поселении Тихорецкого района, можно сделать вывод о целесообразности использования потенциала территориального общественного самоуправления, как неотъемлемой и наиболее структурированной части гражданского общества.

В развитии территориального общественного самоуправления имеется комплекс проблем, требующих немедленного решения:

1)сохранение тенденции к индифферентному отношению людей к происходящим в Братском сельском поселении Тихорецкого района социально значимым событиям;

2)относительно слабое, зачастую поверхностное и одностороннее освещение проблем территориального общественного самоуправления в средствах массовой информации Братского сельского поселения Тихорецкого района;

3)недостаточный профессиональный уровень руководителей органов территориального общественного самоуправления в Братского сельском поселении Тихорецкого района;

4)высокий процент лиц преклонного возраста среди руководителей органов территориального общественного самоуправления.

Эти и другие сопутствующие проблемы, зачастую тесно взаимосвязанные, необходимо решать комплексно на основе принципа взаимовыгодного партнёрского сотрудничества органа местного самоуправления и территориальных общественных самоуправлений.

Исходя из всего этого, в Братском сельском поселении Тихорецкого района существует необходимость разработки и принятия программы как наиболее оптимального варианта решения вышеизложенных проблем.

Актуальность программы объясняется:

-чрезвычайной важностью имеющихся проблем и необходимостью их своевременного, комплексного и планомерного решения;

-целевой направленностью программы на оказание содействия развитию территориального общественного самоуправления;

-стратегическими целями реализации муниципальной политики в Братском сельском поселении Тихорецкого района в сфере общественных отношений.

Только комплексный и системный подход к решению указанных выше проблем при активной финансовой поддержке позволит наиболее эффективно содействовать развитию территориального общественного самоуправления, решать социально значимые проблемы и задачи Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Реализация Программы направлена на создание условий для развития территориального общественного самоуправления и повышения гражданской активности при непосредственном участии в этом процессе самих территориальных общественных самоуправлений.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью Программы является создание условий для повышения активности участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития территориального общественного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района;

-создание системы взаимодействия органа местного самоуправления сельского поселения и территориального общественного самоуправления сельского  поселения по вопросам местного значения;

-обеспечение информационной поддержки территориальных общественных самоуправлений Братского сельского поселения Тихорецкого района;

-создание условий для эффективного решения  территориальными общественными самоуправлениями в Братском сельском поселении Тихорецкого района проблем соответствующих территорий;

-создание условий для включения граждан в процессы развития и укрепления территориального общественного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района.

Системный подход к решению поставленных задач призван минимизировать проблемные аспекты и риски реализации Программы на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района и обеспечить получение положительного результата для жителей поселения.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Формирование актива территориального общественного самоуправления из числа граждан Братского сельского поселения Тихорецкого района, для решения вопросов местного значения, в пределах предоставленных полномочий | ед. чел. | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Проведение ежегодных смотров-конкурсов: - «Лучшее территориальное общественное самоуправление Братского сельского поселения Тихорецкого района», с целью улучшения деятельности органов территориального общественного самоуправления | кол-во. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Проведение информационных встреч, консультирование населения по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления | кол-во мероприятий | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 4. | Содействие в проведении сходов, собраний, конференций граждан по организации территориального общественного самоуправления | кол-во мероприятий | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 5 | Проведение встреч главы Братского сельского поселения, депутатов Братского сельского поселения с гражданами по месту жительства, ведение личного приёма граждан на территориях осуществления территориального общественного самоуправления | кол-во мероприятий | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 6 | Организация постоянно действующих практических семинаров для представителей территориального общественного самоуправления по актуальным вопросам их деятельности, проблемам и перспективам их развития, в том числе: -содействие органам территориального общественного самоуправления в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений, охране общественного порядка; -содействие в создании условий для развития массовой физической культуры и спорта, для привлечения на добровольной основе населения к участию в организуемых спортивных мероприятиях; -по вопросам привлечения молодёжи к деятельности территориальных общественных самоуправлений на территории Братского сельского поселения | кол-во мероприятий | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Братском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Обеспечение условий исполнения территориальными общественными самоуправлениями уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | Минимизировать проблемные аспекты и риски реализации Программы на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района и обеспечить получение положительного результата для жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Создать систему взаимодействия органа местного самоуправления Братского сельского поселения Тихорецкого района и территориального общественного самоуправления сельского поселения по вопросам местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по информационному обеспечению деятельности территориальных общественных самоуправлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оформление (изготовление) выставочно-информационного стенда о деятельности органов территориального общественного самоуправления | всего | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | проведение мероприятий, направленных на содействие развитию институтов гражданского общества |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.2. | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления | всего | 230,4 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | финансовая поддержка руководителей территориального общественного самоуправления |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 230,4 | 76,8 | 76,8 | 76,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого | всего | 233,4 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 233,4 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района составит 233,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 77,8 тыс. рублей

2016 год – 77,8 тыс. рублей

2017 год – 77,8 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района 								  Т.П.Шпилько